上海中航航空食品有限公司

楼顶防水工程项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

1.项目背景：上海航食楼顶屋面（维修间外三层屋面）防水使用超25年，老化严重，有部分有漏水现象，需重新翻新。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司楼顶防水工程项目

3.合同期限：自合同签订之日起90个自然日，完成楼顶防水层维修铺设和工程验收，质保期24个月。一次采购合同。

4.交付期限：90个自然日。

5.付款方式：合同签订后预付合同总价的15%，施工结束验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的80%，质保期到期后支付剩余的5%。

6.项目地点：浦东新区领航路100号。

- 7.验收标准：符合屋面工程技术规范。材料提供产品合格证和检测报告。并符合需求中的品牌、规格要求。出具验收单，双方验收后签字盖公章。（65%尾款的付款依据）

- 8.执行标准：屋面防水材料应符合GB18173.1-2012《建筑防水卷材 第1部分：沥青防水卷材》和GB/T23457-2009《建筑防水工程验收规范》的相关要求；其次，施工过程需要符合《屋面防水工程施工规范》（GB50075-2002）中的安装规定和施工要求。

- 二、采购计划批复情况

- 本项目已取得的中翼航空投资有限公司的批复。

- 三、采购需求

报名供应商集中看现场，防水施工区域长40米，宽30米，面积1200平方米，详见附件图纸。

- 1.防水层铲除：铲除施工区域内原有防水部位，包括约1200平米的防水材料、长约140米的阴角、阴角收边瓷砖（20mm*20mm）和墙面挡水条等，将拆除下来的垃圾装袋搬运下楼外运处理。

- 2.基层处理：铲除防水层后，屋面基层要做平整处理，修补破损基层，方便后续防水层的施工。

- 3.底油施工：基层平整、清洁、干燥，达到卷材施工条件后，在基层表面满刷一道冷底子油，涂刷应均匀，不透底，手感不粘时即可进行下道工序。

- 4.铺贴卷材：品牌：东方雨虹，厚度>=4mm。卷材搭接缝处用喷枪加热，压合至边缘挤出沥青粘牢；平立面交角处卷材接缝应留在平面上距立面不小于600mm处转角处；为保证防水效果和使用寿命，新做防水卷材整体铺贴层数为2层。

- 5.通气孔修复：施工区域内原有通气孔需原位置更新。

- 6.阴角施工：防水卷材施工完成后进行四周墙角阴角施工，同时做好墙面挡水条和阴角收边贴地砖工作，地砖尺寸为200*200，东面（靠近大办公室过道）收边瓷砖宽度为1400mm(7块地砖)，其他三边收边瓷砖宽度为600mm(3块地砖)。

- 6.现场清理：施工结束后清理干净现场，提交验收报告，及时组织双方进行验收。

- 四、服务要求

- 1.项目施工人员提供专业操作相应证件，如焊接操作证、电工证等。

- 2本项目金额为闭口包干价，包含所有人工、材料、工具等。

- 五、供应商资质

具有有效期内的营业执照及相应的经营范围：建筑装饰工程施工、防水工程等。

附件：图纸