上海中航航空食品有限公司

能源管理体系建立服务项目

采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

- 项目概况

- 项目背景：作为上海市重点能耗企业，拟为企业提供能源管理体系认证服务，提供能源现状诊断、体系搭建、实施支持、认证实施等服务，以实现合规达标、降本增效并建立长期动态优化的能源管理体系。

（二）项目名称：上海中航航空食品有限公司能源管理体系建立服务项目

- （三）合同期限：自合同签订之日起12个月。

（四）交付期限：能源管理体系建立7个月内，体系建立后，1个月完成能源管理体系认证。

（五）付款方式：签订合同后，在收到增值税专用发票30工作日内，支付合同总价的50%；完成能源管理体系建立后，获取能源管理体系认证证书前，收到增值税专用发票30工作日内，支付合同总价的50%。

（六）项目地点及服务范围

1.地点：上海市浦东新区领航路100号。

2.服务范围：覆盖厂区内所有生产（食品加工、冷链仓储等）、办公、辅助设施（含电力、天然气、水资源、热力等主要能源/资源类型）的能源管理全流程。

- 二、采购计划批复情况

- 已批复。

- 三、采购需求

- （一）能源管理体系建立咨询服务

- 1.能源现状诊断：

- 全面梳理企业现有能源管理流程、制度、能耗数据，开展专业能源审计，识别主要能源使用（MEU）、能耗占比、关键控制节点及节能潜力点。

- 2.体系文件搭建：

- 建立符合ISO50001能源管理体系系列标准及《重点用能单位节能管理办法》的文件化体系，包括能源管理手册、程序文件、操作指南、记录表单等；

- 文件需结合食品加工行业能耗特点（如冷链能耗、生产设备能耗等），确保针对性、可操作性，避免“模板化”。

- 3.方针目标与组织保障：

- 协助企业制定科学合理的能源方针、可量化的能源目标 /指标（如单位产品能耗下降率、能源利用率提升率等）；

- 明确各部门、各岗位的能源管理职责，协助建立或完善能源管理组织机构（如设立能源管理员岗位、明确跨部门协作机制）。

- 4.过程梳理与风险管控：

- 梳理和优化能源采购、存储、使用、监测等全业务流程，识别能源相关风险和机遇；

- 制定风险应对措施和应急预案（如能源供应中断、能耗异常波动等场景），确保体系稳定运行。

- 5.人员培训赋能：

- 提供能源管理内审员培训，确保员工通过考核并取得有效内审员证书；

- 开展能源管理实操培训（覆盖能源数据统计分析、节能措施落地、体系日常运行维护等），确保能源管理负责人、各部门能源管理员具备独立开展工作的能力；

- 收集整理人员培训记录、资格证明及上岗证书，建立完整的培训档案。

- 6.认证协助与问题整改：

- 协助企业准备认证审核资料，组织内部审核和管理评审；

- 针对审核过程中发现的不符合项，制定整改方案并跟踪落实，确保顺利通过认证机构专家审核，获取认证证书。

- （二）能源管理体系认证服务

1.认证机构需对企业能源管理体系建立及运行情况进行全流程现场审核（含第一阶段文审、第二阶段现场审核）；

2.审核需结合食品加工行业特点，重点核查能源目标达成情况、节能措施落地效果、体系文件执行情况等；

3.审核通过后，发放国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官网可查的有效能源管理体系认证证书，证书认可范围需覆盖食品加工行业能源管理相关领域。

（三）执行标准

1.ISO50001能源管理体系系列标准；

2.《重点用能单位节能管理办法》；

3.《碳中和管理体系要求》（T/CAS612-2022）；

4.上海市重点用能单位能源管理相关地方规定。

（四）验收标准

1.过程验收：

体系文件（手册、程序文件、操作指南等）符合ISO50001标准及企业实际，通过甲方评审；

完成约定人数的内审员培训及实操培训，员工考核通过率100%，证书有效可查。

2.结果验收：

成功搭建符合要求的能源管理体系并正常试运行；

获取有效能源管理体系认证证书（CNCA官网可查）。

- 四、供应商资质

1.营业执照的经营范围：能源管理体系认证/咨询、检验检测、服务认证、业务培训等服务。

2.国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准的认证机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的认证机构、温室气体审定与核查备案机构、碳中和认证备案机构、碳中和认证管理体系备案机构、《碳中和管理体系要求》（T/CAS612-2022）认证机构等