西南航食面包生产线大修服务采购需求

公司饼房在用意大利产Sottoriva面包生产线已使用十余年，机械传动部件磨损严重，电子器件老化，需对整条面包生产线进行大修维护。由于该设备为意大利进口，国内没有该设备的服务商，国内无法购买到该设备所需的零配件。拟招采一家面包生产线大修服务供应商，与之签订大修服务合同，具体施工方案如下：

- 一、施工周期

- 1.面团提升机大修施工周期：1天；

- 2.搓圆机大修施工周期：2天；

- 3.排盘机大修施工周期：3天

- 完成面包生产线大修共计6天。

- 二、生产协调

- 1.大修面团提升机时，将和好的面团直接放入搓圆机面斗，不影响面包线正常使用。

- 2.大修搓圆机时，用36头小搓圆机临时替代。

- 3.大修排盘机时，面包生产线的五列自动搓圆机可以正常使用，搓出的面团人工分拣到烤盘。

- 三、质保期

- 大修后的面包生产线质保一年，更换的零配件质保一年。

|  | 面包生产线大修报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 产品描述 Description | 单价(RMB) Unit price | 数量 Qty | 小计(RMB) Total | 备注 Notes |
| 搓圆机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 揉圆皮带 | 56000002 |  | 1 |  |  |
| 2 | 小活塞 | 31820281 |  | 5 |  |  |
| 3 | 刮刀 | 32150088 |  | 1 |  |  |
| 4 | 甩面轴 | 30440259 |  | 1 |  |  |
| 5 | 羊毛刷 | 30470489 |  | 1 |  |  |
| 6 | 输出皮带 | 30470489 |  | 5 |  |  |
| 7 | 齿轮 | 31430356 |  | 1 |  |  |
| 8 | 齿轮 | 31440108 |  | 1 |  |  |
| 9 | 涨紧轮 | 24045055 |  | 3 |  |  |
| 10 | 齿轮 | 31420318 |  | 1 |  |  |
| 11 | 涨紧轮 | 24045054 |  | 1 |  |  |
| 12 | 齿轮 | 31440109 |  | 1 |  |  |
| 13 | 链条 | 14005145 |  | 1 |  |  |
| 14 | 链条 | 14005011 |  | 1 |  |  |
| 15 | 滚筒链条 | 14005166 |  | 1 |  |  |
| 16 | 齿轮 | 31420262 |  | 1 |  |  |
| 17 | 齿轮 | 31420292 |  | 1 |  |  |
| 18 | 触摸屏 |  |  | 1 |  |  |
| 提升机MP15C2300 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滚轮链条 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | 链条链接件 |  |  | 2 |  |  |
| 3 | 触摸屏 |  |  | 1 |  |  |
| 排盘机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩链条 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | 驱动链条 |  |  | 2 |  |  |
| 3 | 编码器 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 感应器 |  |  | 5 |  |  |
| 5 | 伸缩带 |  |  | 1 |  |  |
| 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试服务 |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： | 此报价包含但不限于更换的零配件费、安装调试人工费、差旅费等一切完成本次大修所需要的所有费用。 |  |  |  |  |  |